

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«27» марта 2023 г. № 75-П

с. Красноселькуп

**О внесении изменений в муниципальную программу муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа**

**«Основные направления градостроительной политики»**

Во исполнение решения Думы Красноселькупского района от 21.02.2023 № 175 «О бюджете Красноселькупского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», в соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Красноселькупского района от 07.12.2021 № 51-П, руководствуясь Уставом муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация Красноселькупского района **постановляет:**

 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления градостроительной политики», утвержденную постановлением Администрации Красноселькупского района от 20.12.2021 № 85-П.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северный край» и разместить на официальном сайте муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 21 февраля 2023 года.

Временно исполняющий полномочия

Главы Красноселькупского района Я.А. Самохин

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Красноселькупского района

от «27» марта 2023 года № 75-П

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

которые вносятся в муниципальную программу муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа

«Основные направления градостроительной политики»,

утвержденную постановлением Администрации Красноселькупского района

от 20.12.2021 № 85-П

1. Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |
| --- |
| **Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)** |
| **Общий объем финансирования муниципальной программы** | **Всего, в том числе:** | **686 545,430** |
|   | средства окружного бюджета | 461 640,820 |
|  | средства бюджета района | 224 904,610 |
| - в том числе по этапам реализации: |   |   |
| **I этап реализации 2022-2025 годы** | **Всего, в том числе:** | **686 545,430** |
|   | средства окружного бюджета | 461 640,820 |
|  | средства бюджета района | 224 904,610 |
|  - в том числе по годам: |   |   |
| 2022 год | **Всего, в том числе:** | **189 215,117** |
| средства окружного бюджета | 102 251,000 |
| средства бюджета района | 86 964,117 |
| 2023 год | **Всего, в том числе:** | **234 379,313** |
| средства окружного бюджета | 184 117,820 |
| средства бюджета района | 50 261,493 |
| 2024 год | **Всего, в том числе:** | **220 900,000** |
| средства окружного бюджета | 175 272,000 |
| средства бюджета района | 45 628,000 |
| 2025 год | **Всего, в том числе:** | **42 051,000** |
| средства окружного бюджета | 0,000 |
| средства бюджета района | 42 051,000 |
| Объём налоговых расходов |   | - |

 ».

2. Структуру к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

 «

**СТРУКТУРА**

муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район

Ямало-Ненецкого автономного округа

«Основные направления градостроительной политики»

 тыс. руб.

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа | Всего за I этап/ единицы измерения показателя | 2022 год | 2023 год  | 2024 год  | 2025 год  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Муниципальная программа муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления градостроительной политики»**  |
| 2 | **Цели муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа**: Строительство объектов гражданского и промышленного назначения, повышение уровня качества социально-культурной сферы жизни населения Красноселькупского района, проведение работ, направленных на увеличение срока службы объектов муниципальной собственности Красноселькупского района |
| 3 | Показатель 1: Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | тыс. руб. | 69 829,04 | 132 296,33 | 132 296,33 | 132 296,33 |
| 4 | Весовое значение показателя  | Х | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе: | 686 545,430 | 189 215,117 | 234 379,313 | 220 900,000 | 42 051,000 |
| 6 | за счет окружного бюджета | 461 640,820 | 102 251,000 | 184 117,820 | 175 272,000 | 0,000 |
| 7 | за счет местного бюджета  | 224 904,610 | 86 964,117 | 50 261,493 | 45 628,000 | 42 051,000 |
| 8 | **Направление 1: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Красноселькупского района** |
| 9 | Весовое значение направления  | Х | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 10 | **Комплексы процессных мероприятий "Обеспечение проведения капитального ремонта объектов муниципальной собственности"** |
| 11 | Показатель 1.1.: Количество объектов в отношении которых проведён капитальный ремонт и комплекс сопутствующих мероприятий для проведения капитального ремонта | ед. | 20 | 7 | 1 | 0 |
| 12 | Весовое значение показателя  | Х | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | **Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение проведения капитального ремонта объектов муниципальной собственности"** | 512 848,312 | 144 290,999 | 189 708,313 | 178 849,000 | 0,000 |
| 14 | за счет окружного бюджета  | 460 813,000 | 101 837,000 | 183 704,000 | 175 272,000 | 0,000 |
| 15 | за счет местного бюджета  | 52 035,312 | 42 453,999 | 6 004,313 | 3 577,000 | 0,000 |
| 16 | **Направление 2: Строительство объектов гражданского и промышленного назначения на территории Красноселькупского района** |
| 17 | Весовое значение направления  | Х | 0,1 | 0,05 | 0 | 0 |
| 18 | **Комплексы процессных мероприятий "Обеспечение документами территориального планирования и документации по планировке территорий муниципального округа"** |
| 19 | Показатель 2.1: Количество документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий | ед. | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Весовое значение показателя | Х | 0,05 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | **Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение документами территориального планирования и документации по планировке территорий муниципального округа"** | 2 074,000 | 1 656,000 | 418,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | за счет окружного бюджета  | 827,820 | 414,000 | 413,820 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | за счет местного бюджета  | 1 246,180 | 1 242,000 | 4,180 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | **Комплексы процессных мероприятий "Разработка документации для использования земельных участков в составе земель лесного фонда"** |
| 25 | Показатель 2.2: Количество проектов получивших соответствующее заключение  | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Весовое значение показателя: | Х | 0,05 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | **Комплекс процессных мероприятий: "Разработка документации для использования земельных участков в составе земель лесного фонда"** | 1 040,000 | 1 040,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | за счет местного бюджета  | 1 040,000 | 1 040,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | **Направление 3: Обеспечение реализации муниципальной программы** |
| 30 | Весовое значение направления  | Х | 0,2 | 0,45 | 0,5 | 0,5 |
| 31 | **Комплексы процессных мероприятий 3 "Обеспечение технического обеспечения отрасли"** |
| 32 | Показатель 3.1: Количество процедур размещения заказа путем организации торгов | ед. | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 33 | Весовое значение показателя  | Х | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | **Комплекс процессных мероприятий: «Осуществление технического обеспечения отрасли»** | 169 222,119 | 40 867,119 | 44 253,000 | 42 051,000 | 42 051,000 |
| 35 | за счет местного бюджета  | 169 222,119 | 40 867,119 | 44 253,000 | 42 051,000 | 42 051,000 |
| 36 | **Направление 4: Улучшение социально-культурной сферы жизни населения Красноселькупского района** |
| 37 | Весовое значение направления  | Х | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | **Комплексы процессных мероприятий: "Улучшение уличного дизайна на территории Красноселькупского района"** |
| 39 | Показатель 4.1.: Количество объектов на которых создан уличный дизайн (мурал-арт) | ед. | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Весовое значение показателя | Х | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | **Комплекс процессных мероприятий: "Улучшение уличного дизайна на территории Красноселькупского района"** | 1 361,000 | 1 361,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 42 | за счет местного бюджета  | 1 361,000 | 1 361,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

».

3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

 «

Приложение № 1

к муниципальной программе муниципального округа Красноселькупский район

Ямало-Ненецкого автономного округа

«Основные направления градостроительной политики»

**ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ**

муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район

Ямало-Ненецкого автономного округа

«Основные направления градостроительной политики»

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, регионального проекта (проекта Ямала, проекта Красноселькупского района), ответственного исполнителя  | Характеристика (состав) мероприятия | Результат ( 2022 год) | Результат (2023 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |   | 4 |
| 1.  | **Направление 1: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Красноселькупского района** |
| 2. | **Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение проведения капитального ремонта объектов муниципальной собственности»** |
| Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством"  | **Мероприятие 1.1.** Комплексный процесс мероприятий "Обеспечение проведения капитального ремонта объектов муниципальной собственности" | Исполнено.На начало 2022 г. комплекс составлял 33 331,0 тыс. руб. к концу года комплекс составил 551,611 тыс. руб. Лимит финансирования был распределен на мероприятия в 2022 году |   |
| **Мероприятие 1.2.** Выполнение капитального ремонта дошкольного образовательного учреждения "Теремок", дошкольный корпус 5-7 лет, ЯНАО, Красноселькупский район, с. Красноселькуп, ул. Полярная д. 9, корп. 4 | Исполнен.Отремонтировано в 2022 году |   |
| **Мероприятие 1.3.** Выполнение капитального ремонта административного здания, ЯНАО, Красноселькупский район, с.Красноселькуп, ул. Нагорная, д. 44 | Исполнен.Отремонтировано в 2022 году |   |
| **Мероприятие 1.4.** Выполнение капитального ремонта МОУ Красноселькупская средняя общеобразовательная школа "Радуга", ЯНАО, Красноселькупский район, с.Красноселькуп, ул. Советская, д.5 | Планируется отремонтировать в 2024 году | Планируется отремонтировать в 2024 году |
| **Мероприятие 1.5.** Разработка проектной документации на капитальный ремонт МОУ «ТШИ СОО», ЯНАО, Красноселькупский район, с. Толька, ул. Сидорова, д. 11  | С 2022 года проект проходит гос. экспертизу на соответствие действующим нормативам в области сметного нормирования и ценообразования. Планируется получить положительное заключение гос. экспертизы по проекту в 2023 году | В 2023 году планируется получить положительное заключение гос. экспертизы по проекту |
| **Мероприятие 1.6.** Капитальный ремонт жилого помещения, ул. Комсомольская, д.19, кв.1 | Исполнен.Отремонтировано в 2022 году |   |
| **Мероприятие 1.7.** Капитальный ремонт здания "Пекарня", с.Толька, ул. Светлогорская | Исполнен.Отремонтировано в 2022 году |   |
| **Мероприятие 1.8.** Капитальный ремонт жилого помещения с.Красноселькуп, ул. Строителей, д.1, кв.4 | Исполнен.Отремонтировано в 2022 году |   |
| **Мероприятие 1.9.** Капитальный ремонт нежилого здания контора "Мангазея" с.Красноселькуп, ул. Полярная, д.28 | Исполнен.Отремонтировано в 2022 году |   |
| **Мероприятие 1.10**. Проведение проверки сметной стоимости документации на соответствие действующим нормативам в области сметного нормирования и ценообразования по объекту "Автокласс" | Исполнено.В 2022 году оплачены услуги гос. экспертизы. |   |
| **Мероприятие 1.11**. Капитальный ремонт здания "Филиал МУК "Районный дом ремесел", с.Толька, ул. Таежная, д.17 | не отремонтирован, в 2022 году принято решение о проведении большего объема работ за счет средств бюджета ЯНАО |   |
| **Мероприятие 1.12.** Капитальный ремонт здания "МУК "Красноселькупский районный краеведческий музей", с.Красноселькуп, ул. Нагорная, д.46 | Исполнен.Отремонтирован в 2022 году |   |
| **Мероприятие 1.13**. Техническое обследование спортивного зала "Динамо" с.Красноселькуп, уд. Дзержинского, д.7А | Исполнено. В 2022 году получено техническое заключение по объекту |   |
| **Мероприятие 1.14**. Техническое обследование нежилого здания контора "Мангазея" с.Красноселькуп, уд. Полярная, д.28 | Исполнено. В 2022 году получено техническое заключение по объекту |   |
| **Мероприятие 1.15.** Техническое обследование здания Администрации Красноселькупского сельсовета, с.Красноселькуп, ул. Советская, д.4 | Исполнено. В 2022 году получено техническое заключение по объекту |   |
| **Мероприятие 1.16**. Техническое обследование нежилого здания с.Красноселькуп, ул. Советская, д.18 | Исполнено. В 2022 году получено техническое заключение по объекту |   |
| **Мероприятие 1.17**. Техническое обследование административного здания с.Красноселькуп, ул. Советская, д.19 | Исполнено. В 2022 году получено техническое заключение по объекту |   |
| **Мероприятие 1.18**. Капитальный ремонт интерната РОШИ (спальный корпус) с.Ратта, ул. Бурдукова, д.12 | Исполнен.Отремонтировано в 2022 году |   |
| **Мероприятие 1.19**. Капитальный ремонт квартир расположенных по адресу с. Толька, ул. Губкина д. 10 кв. 1-2 | Исполнен.Отремонтировано в 2022 году |   |
| **Мероприятие 1.20**. Капитальный ремонт тепловой и водопроводной сети с.Красноселькуп, ул. Мамонова | Исполнен.Отремонтировано в 2022 году |   |
| **Мероприятие 1.21.** Проведение проверки сметной стоимости документации на соответствие действующим нормативам в области сметного нормирования и ценообразования по объекту МОУ "ТШИ СОО", ЯНАО, Красноселькупский район, с.Толька, ул. Сидорова, д.11 | С 2022 года проект проходит гос. экспертизу на соответствие действующим нормативам в области сметного нормирования и ценообразования.Планируется получить положительное заключение гос. экспертизы по проекту в 2023 году | В 2023 году планируется получить положительное заключение гос. экспертизы по проекту |
| **Мероприятие 1.22**. Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания дома культуры на 60 мест в с.Ратта, ул. Центральнаяд.2 |   | В 2023 году планируется получить разработанную проектную документацию прошедшую гос. экспертизу |
| **Мероприятие 1.23**. Разработка проектной документации на капитальный ремонт учебного корпуса №1, с.Толька, ул.Набережная, д.4, строен.2 |   | В 2023 году планируется получить разработанную проектную документацию прошедшую гос. экспертизу |
| **Мероприятие 1.24**. Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания "Баня на 25 мест", с. Красноселькуп, ул. Нагорная, д.27 |   | В 2023 году планируется получить разработанную проектную документацию прошедшую гос. экспертизу |
| **Мероприятие 1.25**. Разработка проектной документации на капитальный ремонт торгового центра "Юбилейный" с. Красноселькуп, ул. Авиаторов, д. 3а |   | В 2023 году планируется получить разработанную проектную документацию прошедшую гос. экспертизу |
| 3. | **Направление 2: Строительство объектов гражданского и промышленного назначения на территории Красноселькупского района** |
|  | **Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципального округа»** |
|   | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством"; соисполнитель - Администрация Красноселькупского района (Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Красноселькупского района)  | **Мероприятие 2.1.** Разработка документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, проектов планировки территорий | в 2022 году разработаны 2 нормативных правовых акта, в 2023 году документация проходят согласование | Планируется в 2023 году завершить согласование разработанных в 2022 году 2-х нормативных правовых акта |
| **Мероприятие 2.2.** Разработка проектов планировки территории. | Исполнено.В 2022 году разработан 1 нормативный правовой акт |   |
| 4.  | **Комплекс процессных мероприятий: «Разработка документации для использования земельных участков в составе земель лесного фонда»** |
|   | Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством"; соисполнитель - Администрация Красноселькупского района (Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Красноселькупского района)  | **Мероприятие 2.3**. Разработка проектов освоения лесов. | в 2022 году появились дополнительные работы по выносу оси автозимников в натуры для определения фактического расположения автозимников и корректировки осей. Планируется получить 2 проекта в 2023 году |  |
|  5. | **Направление 3: Обеспечение реализации муниципальной программы** |
|   | **Комплекс процессных мероприятий: «Осуществление технического обеспечения отрасли»** |
| Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством"  | **Мероприятие 3.1.** Расходы на обеспечение деятельности учреждения | Исполнен. Ежегодное улучшение технических характеристик и восстановление объектов муниципальной собственности, сохранение, и поддержание объектов муниципальной собственности, в состоянии соответствующем строительным и техническим нормам, а также предотвращения дальнейшего ветшания и разрушения зданий, продление сроков службы конструктивных элементов. | ежегодное улучшение технических характеристик и восстановление объектов муниципальной собственности, сохранение, и поддержание объектов муниципальной собственности, в состоянии соответствующем строительным и техническим нормам, а также предотвращения дальнейшего ветшания и разрушения зданий, продление сроков службы конструктивных элементов. |
| 6.  | **Направление 4: Улучшение социально-культурной сферы жизни населения Красноселькупского района** |
|   | **Комплекс процессных мероприятий: «Улучшение уличного дизайна на территории Красноселькупского района»** |
| Соисполнитель - Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района  | **Мероприятие 4.1.** Создание уличного дизайна (мурал-арт) жилые объекты | Исполнен. В 2022 году создан уличный дизайн на 3 домах. |  |

».

4. Приложение №2.1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«

Приложение № 2.1

к муниципальной программе муниципального округа Красноселькупский район

Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления градостроительной политики»

**ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления градостроительной политики»

на 2023 год

 тыс. руб.

| N п/п | Наименование муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа, направления, комплекса процессного мероприятия, регионального проекта (проекта Ямала или проекта Красноселькупского района), мероприятия, ответственного исполнителя, соисполнителя, результата регионального проекта (проекта Ямала, проекта Красноселькупского района) | Код бюджетной классификации  | НПА, регламентирующие порядок реализации мероприятий (при их наличии) | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Муниципальная программа муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа - всего, в том числе:** |  |  | **234 379,313** |
|  2 | Окружной бюджет |   |   | 184 117,820 |
|  3 | Местный бюджет |   |   | 50 261,493 |
|  4 | *Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством"* |   |   | 233 961,313 |
|  5 | *Соисполнитель - Администрация Красноселькупского района (Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Красноселькупского района)* |   |   | 418,000 |
| **6** | **Направление 1: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Красноселькупского района - всего, в том числе:** |  |  | **189 708,313** |
|  7 | Окружной бюджет |   |   | 183 704,000 |
|  8 | Местный бюджет |   |   | 6 004,313 |
|  9 | *Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством"* |   |   | 189 708,313 |
|  10 | **Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение проведения капитального ремонта объектов муниципальной собственности»** |   |   | **189 708,313** |
|  11 | Окружной бюджет |   |   | 183 704,000 |
|  12 | Местный бюджет |   |   | 6 004,313 |
|  13 | *Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством"* |   |   | 189 708,313 |
|  14 | Мероприятие 1.4. Выполнение капитального ремонта МОУ Красноселькупская средняя общеобразовательная школа "Радуга", ЯНАО, Красноселькупский район, с.Красноселькуп, ул. Советская, д.5 |   | Распоряжение Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 01.12.2022 № 1180-РП «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта муниципальной собственности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | 173 513,000 |
|  15 | *Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством"* |   |  | 173 513,000 |
|  16 | Окружной бюджет | 901 1930170400 |  | 170 042,000 |
|  17 | Местный бюджет | 901 19301S0400 |  | 3 471,000 |
|  18 | Мероприятие 1.5. Разработка проектной документации на капитальный ремонт МОУ "ТШИ СОО", ЯНАО, Красноселькупский район, с.Толька, ул. Сидорова, д.11 |   | Распоряжение Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 30.12.2021 № 898-РП «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта муниципальной собственности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | 13 800,000 |
|  19 | *Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством"* |   |   | 13 800,000 |
|  20 | Окружной бюджет | 901 1930170400 |   | 13 662,000 |
|  21 | Местный бюджет | 901 19301S0400 |   | 138,000 |
|  22 | Мероприятие 1.21. Проведение проверки сметной стоимости документации на соответствие действующим нормам в области сметного нормирования и ценообразования по объекту МОУ "ТШИ СОО", ЯНАО, Красноселькупский район, с.Толька, ул. Сидорова, д.11 |   |   | 400,313 |
|  23 | *Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством"* |   |   | 400,313 |
|  24 | Местный бюджет | 901 1930140100 |   | 400,313 |
|  25 | Мероприятие 1.22. Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания дома культуры на 60 мест в с.Ратта, ул. Центральная д.2 |   |   | 564,000 |
|  26 | *Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством"* |   |   | 564,000 |
|  27 | Местный бюджет | 901 1930140100 |   | 564,000 |
|  28 | Мероприятие 1.23. Разработка проектной документации на капитальный ремонт учебного корпуса №1, с.Толька, ул. Набережная, д.4, строен. 2 |   |   | 395,000 |
|  29 | *Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством"* |   |   | 395,000 |
|  30 | Местный бюджет | 901 1930140100 |   | 395,000 |
|  31 | Мероприятие 1.24. Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания "Баня на 25 мест", с.Красноселькуп, ул. Нагорная, д.27 |   |   | 453,000 |
|  32 | *Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством"* |   |   | 453,000 |
|  33 | Местный бюджет | 901 1930140100 |   | 453,000 |
|  34 | Мероприятие 1.25. Разработка проектной документации на капитальный ремонт торгового центра "Юбилейный" с .Красноселькуп, ул. Авиаторов, д. 3а |   |   | 583,000 |
|  35 | *Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством"* |   |   | 583,000 |
|  36 | Местный бюджет | 901 1930140100 |   | 583,000 |
| **37** | **Направление 2: Строительство объектов гражданского и промышленного назначения на территории Красноселькупского района - всего, в том числе:** |  |  | **418,000** |
|  38 | Окружной бюджет |   |   | 413,820 |
|  39 | Местный бюджет |   |   | 4,180 |
|  40 | *Соисполнитель - Администрация Красноселькупского района (Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Красноселькупского района)* |   |   | 418,000 |
|  41 | **Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципального округа"** |   |   | **418,000** |
|  42 | Окружной бюджет |   |   | 413,820 |
|  43 | Местный бюджет |   |   | 4,180 |
|  44 | *Соисполнитель - Администрация Красноселькупского района (Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Красноселькупского района)* |  |   | 418,000 |
|  45 | Окружной бюджет |  |   | 413,820 |
|  46 | Местный бюджет |   |   | 4,180 |
|  47 | Мероприятие 2.1. Разработка документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, проектов планировки территорий  |   | Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Градостроительный устав Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.04.2007г. № 36-ЗАО | 418,000 |
|  48 | *Соисполнитель - Администрация Красноселькупского района (Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Красноселькупского района)* |   |   | 418,000 |
|  49 | Окружной бюджет | 901 1930371610 |   | 413,820 |
|  50 | Местный бюджет | 901 19303S1610 |   | 4,180 |
| **51** | **Направление 3: Обеспечение реализации муниципальной программы - всего, в том числе:** |  |  | **44 253,000** |
|  52 | Местный бюджет |   |   | 44 253,000 |
|  53 | *Ответственный исполнитель - муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством"* |   |   | 44 253,000 |
|  54 | **Комплекс процессных мероприятий: «Осуществление технического обеспечения отрасли»** |   |   | **44 253,000** |
|  55 | Местный бюджет |   |   | 44 253,000 |
|  56 | *Ответственный исполнитель - муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством"* |   |   | 44 253,000 |
|  57 | Мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности учреждения |   |   | 44 253,000 |
|  58 | *Ответственный исполнитель - муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению капитальным строительством"* |   |  | 44 253,000 |
|  59 | Местный бюджет | 901 1930512000 |   | 44 253,000 |

».