

**АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО  РАЙОНА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«10» января 2024 г. № 3-Р

с. Красноселькуп

О содействии Территориальной избирательной комиссии Красноселькупского района в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации

15-17 марта 2024 года

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа:

1. Создать рабочую группу по оказанию содействия Территориальной избирательной комиссии Красноселькупского района в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 15-17 марта 2024 года (далее – рабочая группа, выборы) и утвердить её состав согласно приложению № 1.

2. Утвердить [список](consultantplus://offline/main?base=RLAW906;n=38522;fld=134;dst=100024) лиц, ответственных за оказание содействия Территориальной избирательной комиссии Красноселькупского района в организации подготовки и проведения выборов согласно приложению № 2.

3. Утвердить план организационно-технических мероприятий по организации подготовки и проведения выборов в муниципальном округе Красноселькупский район согласно приложению № 3.

4. Руководителю рабочей группы в ходе оказания содействия Территориальной избирательной комиссии Красноселькупского района по подготовке и проведению выборов осуществлять контроль за исполнением Плана на всех этапах проведения избирательной кампании.

5. Отделу информационно-аналитической деятельности информационно-аналитического управления Администрации Красноселькупского района обеспечить сбор, обобщение и предоставление  информации руководителю окружной рабочей группы по перечню вопросов о ходе проведения избирательной кампании по выборам согласно приложению № 4 до 15, 30 января, 14 февраля, 01 марта, 07 марта 2024 года.

6. Управлению по культуре, молодёжной политики и спорту Администрации Красноселькупского района:

6.1. оказать содействие Территориальной избирательной комиссии Красноселькупского районапо организации и проведению информационно-разъяснительных и иных мероприятий среди молодёжи, направленных на повышение электоральной активности молодых избирателей;

6.2. включить в планы мероприятий Управления по культуре, молодёжной политики и спорту, подведомственных ему учреждений, мероприятия просветительского, мотивационного характера в целях повышения правовой культуры молодых избирателей.

7. Управлению образования Администрации Красноселькупского района обеспечить контроль за деятельностью по своевременному представлению сведений об избирателях, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения и зарегистрированных по месту жительства на территории муниципального округа Красноселькупский район.

8. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Красноселькупского района осуществлять контроль за обеспечением бесперебойной подачи электроэнергии в населенных пунктах Красноселькупского района в период проведения избирательной кампании.

9. Рекомендовать Отделению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноселькупскому району:

9.1. обеспечить охрану общественного порядка и безопасность граждан в период подготовки и проведения выборов;

9.2. принимать в установленном порядке меры по пресечению нарушений избирательного законодательства лицами, присутствующими в помещениях Территориальной избирательной комиссии Красноселькупского района, помещениях для голосования, а также противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов и их изъятию, устанавливать изготовителей указанных материалов и источник их оплаты, незамедлительно информировать Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа, Территориальную избирательную комиссию Красноселькупского района о выявленных фактах и принятых мерах;

9.3. своевременно принимать надлежащие меры, включая направление в суд материалов о соответствующих административных правонарушениях, в отношении лиц, нарушивших требования Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», в том числе в связи с установленными Территориальной избирательной комиссией Красноселькупского района соответствующими фактами;

9.4. оказывать содействие Территориальной избирательной комиссии Красноселькупского района в обеспечении избирательных прав граждан, в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования, а также граждан, подвергнутых административному аресту в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

9.5. обеспечить представление сведений об избирателях Главе Красноселькупского района в порядке и сроки, установленные постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 апреля 2014 года № 48-ПГ «О мерах по реализации на территории Ямало-Ненецкого автономного округа Положения о Государственной системе регистрации (учёта) избирателей, участников референдума в Российской Федерации»;

9.6. обеспечить незамедлительно:

- снятие с регистрационного учёта по прежнему месту жительства граждан, зарегистрированных по новому месту жительства;

- выдачу временных удостоверений личности (на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации) гражданам, обратившимся за получением государственной услуги по выдаче, замене паспорта, в том числе в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

10. Рекомендовать ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская ЦРБ» оказывать содействие Территориальной избирательной комиссии Красноселькупского района в обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации при голосовании в местах временного пребывания избирателей (медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа).

11. Рекомендовать Красноселькупскому отделению электросвязи Новоуренгойского ТУЭС принять меры, направленные на обеспечение бесперебойного функционирования сегмента связи общего пользования, предназначенного для оказания услуг связи в интересах Территориальной избирательной комиссии Красноселькупского района, в том числе для функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в период проведения избирательной кампании.

12. Рекомендовать Отряду противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа по муниципальному округу Красноселькупский район:

12.1. организовать профилактические противопожарные мероприятия в местах размещения избирательных участков и Территориальной избирательной комиссии Красноселькупского района в населенных пунктах, в которых отсутствует дислокация подразделений федерального государственного пожарного надзора Главного Управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу;

12.2. обеспечить дежурство должностных лиц (работников) в местах голосования в селе Красноселькуп Красноселькупского района по запросу Главного Управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

13. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию Красноселькупский район УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО:

13.1. при наличии оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, провести внеплановые проверки соблюдения требований пожарной безопасности мест размещения избирательных участков и Территориальной избирательной комиссии Красноселькупского района;

13.2. при отсутствии оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для проведения внеплановых проверок организовать профилактические мероприятия в   местах размещения избирательных участков и Территориальной избирательной комиссии Красноселькупского района в населенных пунктах муниципального округа Красноселькупский район, за исключением сельских населенных пунктов, в которых отсутствует дислокация подразделений федерального государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по ЯНАО;

13.3. обеспечить дежурство должностных лиц (работников) в местах голосования и подведения итогов на период работы избирательных участков в сельских населенных пунктах Красноселькупского района.

14. Руководителям организаций, служб, ведомств, указанных в пунктах 6-12 настоящего распоряжения, информировать руководителя рабочей группы об их исполнении до 15, 30 января, 14 февраля, 01 марта, 07 марта 2024 года.

15. Рекомендовать Территориальной избирательной комиссии Красноселькупского района обеспечить предоставление в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию Красноселькупский район УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО, отряду противопожарной службы ЯНАО по Красноселькупскому району и отделению МВД России по Красноселькупкому району сведений об избирательных участках, в том числе временных и резервных пунктах для голосования с указанием номеров, местонахождений помещений для голосования и помещений Территориальной избирательной комиссии Красноселькупского района.

16. Заместителям Главы Администрации Красноселькупского района (по курируемым направлениям):

16.1. при проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдалённых местностях, а также вне помещения для голосования предоставить Территориальной избирательной комиссии Красноселькупского района достаточное количество транспортных средств, повышенной проходимости с числом посадочных мест, необходимых для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования наблюдателям, выезжающим совместно с членами Территориальной избирательной комиссии Красноселькупского района с правом решающего голоса для проведения голосования;

16.2. предоставить Территориальной избирательной комиссии Красноселькупского района на безвозмездной основе необходимые помещения для голосования и хранения избирательной документации (в том числе обеспечить охрану этих помещений и избирательной документации), транспортные средства, средства связи, техническое оборудование, а также предусмотреть наличие резервных пунктов для голосования с целью организации непрерывности избирательного процесса в случае невозможности работы в предоставленных помещениях для голосования, а также рассмотреть вопрос о реализации мер по оборудованию всех помещений для голосования в день голосования стационарными металлодетекторами;

16.3. для организации досрочного голосования в труднодоступных и отдалённых местностях заблаговременно представить в Территориальную избирательную комиссию Красноселькупского района точные места нахождения избирателей в труднодоступных и отдалённых местностях, включая наименование населённых пунктов либо объектов и  их месторасположение,  планируемое количество избирателей, схемы специальных транспортных маршрутов, их количество и протяжённость, с учётом имеющихся постоянных транспортных маршрутов.

16.4. обеспечить в течение 1 рабочего дня предоставление сведений о государственной регистрации смерти граждан, достигших возраста 14 лет, и сведений о внесении исправлений или изменений в записи актов о смерти в Территориальную избирательную комиссию Красноселькупского района после получения их в электронном виде из департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа.

17. Начальнику Управления жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района, главам администрации села Толька и администрации села Ратта:

17.1. при оборудовании помещений для голосования создать условия для беспрепятственного доступа к данным помещениям избирателей, являющихся инвалидами;

17.2. оказать содействие Территориальной избирательной комиссии Красноселькупского района в обеспечении, не позднее 23 февраля 2024 года компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей в основной список избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы»;

17.3. оказать содействие Территориальной избирательной комиссии Красноселькупского района в осуществлении информирования избирателей о подготовке и проведении выборов, в том числе о дне, времени и месте голосования;

17.4. предоставлять Территориальной избирательной комиссии Красноселькупского района на безвозмездной основе необходимые помещения для голосования и хранения избирательной документации (в том числе обеспечивать охрану этих помещений и избирательной документации), транспортные средства, средства связи, техническое оборудование, а также предусмотреть наличие резервных пунктов для голосования с целью организации непрерывности избирательного процесса в случае невозможности работы образованных избирательных участков;

17.5. выделить и оборудовать специальные места (не менее двух) в пределах территории каждого избирательного участка для размещения информационных печатных агитационных материалов.

18. Ответственным должностным лицам за выполнение мероприятий, предусмотренных пунктами 16 - 17 настоящего распоряжения, а также утвержденных Планом, информировать руководителя рабочей группы об их исполнении посредством направления указанной информации в срок до 12, 29 января, 13, 29 февраля, 06 марта 2024 года.

19. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Северный край» и разместить на официальном сайте муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

20. Отделу делопроизводства Администрации Красноселькупского района направить настоящее распоряжение в Территориальную избирательную комиссию Красноселькупского района.

21. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава Красноселькупского района Ю.В. Фишер

Приложение № 1

УТВЕРЖДЁН

распоряжением Администрации Красноселькупского района

от «10» января 2024 г. № 3-Р

**СОСТАВ**

рабочей группы по оказанию содействия Территориальной избирательной комиссии Красноселькупского района в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 15-17 марта 2024 года

Глава Красноселькупского района (руководитель рабочей группы)

заместитель Главы Администрации района (заместитель руководителя рабочей группы)

 главный специалист отдела информационно-аналитической деятельности информационно-аналитического управления Администрации Красноселькупского района (секретарь рабочей группы)

Члены рабочей группы:

первый заместитель Главы Администрации Красноселькупского района

заместитель Главы Администрации Красноселькупского района по экономике и финансам

заместитель Главы Администрации Красноселькупского района по социальным вопросам

начальник Управления по труду и социальной защите населения Администрации Красноселькупского района

  начальник Управления финансов Администрации Красноселькупского района

начальник Управления по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Красноселькупского района

начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Красноселькупского района

  начальник контрольно-правового управления Администрации Красноселькупского района

  начальник Управления жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района

начальник отдела по развитию АПК и делам коренных малочисленных народов Севера Администрации Красноселькупского района

 начальник отдела информационно-аналитической деятельности информационно-аналитического управления Администрации Красноселькупского района

  начальник отдела торговли и защиты прав потребителей Администрации Красноселькупского района

глава администрации села Толька

глава администрации села Ратта

директор МБУ «СМИ Красноселькупского района»

директор МКУ «СТО»

начальник Отряда противопожарной службы ЯНАО по Красноселькупскому району (по согласованию)

 начальник ОМВД России по Красноселькупскому району (по согласованию)

 начальник Красноселькупского отделения электросвязи Новоуренгойского ТУЭС (по согласованию)

 начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию Красноселькупский район УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО (по согласованию)

 председатель Красноселькупского районного отделения Ассоциации «Ямал-потомкам!» (по согласованию).

Приложение № 2

УТВЕРЖДЁН

распоряжением Администрации Красноселькупского района

от «10» января 2024 г. № 3-Р

**СПИСОК**

лиц, ответственных за оказание содействия Территориальной избирательной комиссии Красноселькупского района в организации подготовки и проведения выборов

**село Красноселькуп**

**село Толька**

Иманов Максим Михайлович – первый заместитель Главы Администрации Красноселькупского района

**село Ратта**

Шалатонова Светлана Борисовна – начальник контрольно-правового управления Администрации Красноселькупского района

Приложение № 3

УТВЕРЖДЁН

распоряжением Администрации Красноселькупского района

от «10» января 2024 г. № 3-Р

**ПЛАН**

организационно-технических мероприятий по организации подготовки и проведения выборов в муниципальном округе Красноселькупский район

| №  п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за  исполнение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение плана организационно-технических мероприятий по организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 15-17 марта 2024 года | до 11 января 2024 года | Администрация  Красноселькупского района |
| 2. | Образование рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 15-17 марта 2024 года | до 11 января 2024 года | Администрация  Красноселькупского района |
| 3. | Проведение рабочего совещания по вопросам обеспечения избирательных прав различных категорий избирателей на предстоящих выборах с участием представителей Территориальной избирательной комиссии Красноселькупского района, органов регистрационного учета, органов социального обслуживания населения, управления образования, крупных предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Красноселькупского района | до 15 января 2024 года | Администрация  Красноселькупского района |
| 4. | Составление перечня организаций – мест временного пребывания избирателей: больницы, места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, территории крупных строительных объектов | до 15 января 2024 года | Администрация  Красноселькупского района |
| 5. | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения Территориальной избирательной комиссии, помещений для голосования | 07 марта 2024 года | Администрация  Красноселькупского района |
| 6. | Организация оперативного получения от органов учета населения сведений об изменениях в регистрационном учете граждан, передачи уполномоченными лицами сведений об изменениях в учетных данных граждан Территориальной избирательной комиссии Красноселькупского района для актуализации сведений об избирателях | В соответствии с утвержденными сроками и порядком | Администрация  Красноселькупского района |
| 7. | Составление списков избирателей, зарегистрированных на территории Красноселькупского района и обучающихся по очной форме обучения в учебных заведениях, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства, в том числе поступивших в учебные заведения в текущем году | 30 января 2024 г. | Администрация  Красноселькупского района,  Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района,  администрация села Толька,  администрация села Ратта |
| 8. | Составление списков избирателей (пенсионеры), которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства | 30 января  2024 г. | Администрация  Красноселькупского района,  Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации Красноселькупского района,  администрация села Толька,  администрация села Ратта |
| 9. | Сбор от руководителей предприятий и организаций информации:  - о количестве избирателей – работников предприятий и организаций, которые в день голосования будут находиться за пределами Красноселькупского района (отпуск, командировка) | 30 января  2024 г. | Администрация  Красноселькупского района,  Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп, Администрации Красноселькупского района,  администрация села Толька,  администрация села Ратта |
| 10. | Рассмотрение заявлений зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, о выделении помещений для проведения встреч с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявления | Органы местного самоуправления |
| 11. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций и шествий | в течение трех дней со дня подачи заявления | Органы местного самоуправления |
| 12. | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее  10 февраля 2024г. | Органы местного самоуправления |
| 13. | Оборудование помещений избирательных участков: телефонными аппаратами с определителем номера,  тревожной кнопкой,  арочными металлодетекторами | 11 марта 2024г. | Администрация  Красноселькупского района,  Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп, Администрации Красноселькупского района,  администрация села Толька,  администрация села Ратта |
| 14. | Уточнение сведений об избирателях, которые будут находиться в местах временного пребывания в день голосования | 11 марта 2024г. | Администрация  Красноселькупского района,  Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп,  администрация села Толька,  администрация села Ратта |
| 15. | Организация торгового и культурного обслуживания избирателей в день голосования | 15 -17 марта 2024г. | Рабочая группа, Администрация  Красноселькупского района,  Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп,  администрация села Толька,  администрация села Ратта |
| 16. | Обеспечение избирательных комиссий транспортом для организации голосования в день голосования вне помещения для голосования | 15 -17 марта 2024г. | Рабочая группа, Администрация  Красноселькупского района,  Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп,  администрация села Толька,  администрация села Ратта,  МКУ «СТО» |
| 17. | Транспортное обеспечение избирателей в день голосования | 15 -17 марта 2024г. | Рабочая группа, Администрация  Красноселькупского района,  МКУ «СТО» |
| 18. | Обеспечение охраны избирательных участков | 15 -17 марта 2024г. | ОМВД России по  Красноселькупскому району |
| 19. | Обеспечение пожарной безопасности избирательных участков и помещений для голосования | 15 -17 марта 2024г. | Отряд  противопожарной службы ЯНАО по Красноселькупскому району, отделение надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию Красноселькупский район УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО |
| 20. | Информирование избирателей о дате, времени и месте голосования по каждому избирательному участку | Весь период до  15 марта 2024г. | Рабочая группа, Администрация  Красноселькупского района,  Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп,  администрация село Толька,  администрация село Ратта,  МБУ «СМИ Красноселькупского района»,  ТИК Красноселькупского района |
| 21. | Организация помощи избирательным комиссиям по доставке выборных документов в Территориальную избирательную комиссию | 18 марта 2024г. | Рабочая группа, Администрация  Красноселькупского района |

Приложение № 4

УТВЕРЖДЁН

распоряжением Администрации Красноселькупского района

от «10» января 2024 г. № 3-Р

ПЕРЕЧЕНЬ

вопросов для подготовки информации о ходе проведения

избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 15-17 марта 2024 года

1. Информирование избирателей о выборах, освещение хода избирательной кампании в средствах массовой информации.

2. Меры по обеспечению законности в ходе избирательной кампании.

3. Мероприятия по обеспечению явки избирателей.

4. Обращения и жалобы граждан на нарушения избирательных прав (наличие и краткое содержание).

5. Охрана общественного порядка и обеспечение пожарной безопасности.

6. Работа систем жизнеобеспечения (связь, электроэнергия, отопление).

7. Помещения для голосования (обеспечение необходимым оборудованием, единое оформление), места проведения голосования с использованием дополнительных форм голосования (при необходимости).

8. Уточнение списков избирателей, в том числе работа по уточнению сведений об избирателях, находящихся на предприятиях с непрерывным циклом работ в сфере топливно-энергетического комплекса.

9. Организация работы пунктов приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения.

10. Досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях.

11. Организация голосования в местах временного пребывания (в больницах, в местах содержания под стражей и др.).

12. Обеспечение избирательных прав граждан с ограниченными возможностями.

13. Общественно-политическая ситуация на территории, включая массовые акции общественных организаций.

14. Нештатные ситуации, возникшие в период избирательной кампании, проблемные вопросы, требующие реагирования со стороны рабочей группы.